## CFF
SAMAE DE TIMBÓ/SC
OBRA - AMPLIAÇÃO ADUTORA
LOCAL - RUA BLUMENAU - TIMBÓ – SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | Mês - 1 | Mês - 2 | Mês - 3 | Mês - 4 | Mês - 5 | Mês - 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA | 66148.35 | 6.436% | Mês - 1: 100% | 100%
|  |  |  | 66148.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66148.35
2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | 1835.8 | 0.1786% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | 100%
|  |  |  | 91.79 | 367.16 | 367.16 | 367.16 | 367.16 | 275.37 | 1835.8
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 116816.7323 | 11.37% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | 100%
|  |  |  | 5840.8366 | 23363.3465 | 23363.3465 | 23363.3465 | 23363.3465 | 17522.5099 | 116816.7323
4 | ESTRUTURAS CIVIS | 16400.334 | 1.596% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 3280.0668 | 3280.0668 | 3280.0668 | 3280.0668 | 3280.0668 | 16400.334
5 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 526533.24 | 51.23% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 105306.648 | 105306.648 | 105306.648 | 105306.648 | 105306.648 | 526533.24
6 | PAVIMENTO / CALÇADAS | 300082.54 | 29.2% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 60016.508 | 60016.508 | 60016.508 | 60016.508 | 60016.508 | 300082.54
1027816.9963
Valores Totais |  | 1027816.9963 | 100% | 72080.9766 | 192333.7293 | 192333.7293 | 192333.7293 | 192333.7293 | 186401.1027 | 1027816.9963
|  |  |  | 7.013% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.71% | 18.14%
Eng. VANDERLEI CARDOSO
CREA-SC 10862-6